| 附件4： 2014年研究生培养方案修订工作进度安排 时间节点 | 工作步骤 | 工 作 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 4月22日 | 通知发布 | 研究生院发布关于2014年研究生培养方案修订工作的通知及相关文件，正式启动培养方案修订工作。 |
| 5月2日前 | 拟定初稿 | 各研究生培养单位制订本单位各学科培养方案初稿。 |
| 5月9日前 | 征求意见 | 各培养单位向本单位研究生导师、各系（教研室）征集对培养方案初稿的意见，吸纳各方意见，完善培养方案。 |
| 5月15日前 | 学位评定分委员会审核定稿 | 各培养单位召开学位评定分委员会，对培养方案进行讨论、定稿。 |
| 5月15-19日 | 提交培养方案 | 各培养单位将学位评定分委员会通过的研究生培养方案（纸版和电子版）以及论证意见表（附件2、3）提交研究生院，并在研究生教育管理系统录入、提交（系统录入时间截止到5月19日晚）。 |
| 5月26日前 | 研究生院复核 | 研究生院对各培养单位提交的培养方案（纸版、电子版和系统提交版）进行审核，将审核情况通知各单位，有问题需修改的由学院修改后重新提交。 |
| 6月6日前 | 培养方案发布 | 研究生院将修订完整的培养方案汇总、编辑成册，分发至各个培养单位。 |